## Progress Planning and Tracking
Project Name: | SP-6 Blue - Time Mileage Location Tracker
Report Date: | 2024-01-30
[5 empty] | Milestone #1 |  |  |  | Milestone #2 |  |  |  | Milestone #3 |  |  |  | C-Day
Deliverable | Tasks | Complete% | Current Status Memo | Assigned To | 2024-01-29 | 2024-02-05 | 2024-02-12 | 2024-02-13 | 2024-02-20 | 2024-02-27 | 2024-03-05 | 2024-03-10 | 2024-03-17 | 2024-03-24 | 2024-03-31 | 2024-04-07 | 2024-04-25 | 2024-04-29
Requirements | System Features | 50% |  | Andrew, Ethan | 2024-01-29: 10; 2024-02-05: 5
| Data Requirements | 0% |  | Armando | 2024-01-29: 5; 2024-02-05: 2
Project design | Define tech required * | 0% |  | Nguyen, David | 2024-02-05: 5; 2024-02-13: 5
| Database design | 0% |  | Jacob | 2024-02-05: 5; 2024-02-12: 5; 2024-02-13: 5
| Monetization plan | 0% |  | Everyone | 2024-01-29: 5; 2024-02-05: 5; 2024-02-12: 5; 2024-02-13: 5; 2024-02-27: 10; 2024-03-05: 10
| Monetization implementation | 0% |  | Ethan | 2024-02-05: 5; 2024-02-12: 6; 2024-02-13: 6; 2024-02-20: 10; 2024-02-27: 5; 2024-03-05: 5
| Develop skeleton prototype | 0% |  | Ethan | 2024-01-29: 15; 2024-02-05: 5; 2024-02-27: 10; 2024-03-05: 10
| Develop Testing Plan | 0% |  | Andrew, Armando | 2024-01-29: 5; 2024-02-05: 5
| Test prototype | 0% |  | David | 2024-02-05: 5; 2024-02-13: 5; 2024-03-05: 5; 2024-03-10: 10; 2024-03-17: 5
Development | Review prototype design | 0% |  | Everyone | 2024-02-12: 5; 2024-02-13: 5; 2024-02-20: 5; 2024-02-27: 5
| Develop working prototype | 0% |  | Jacob, David, Ethan | 2024-02-13: 10; 2024-02-20: 15; 2024-02-27: 15; 2024-03-05: 15; 2024-03-10: 15; 2024-03-17: 15; 2024-03-24: 10
| Rework requirements | 0% |  | Andrew | 2024-02-13: 2; 2024-02-20: 2; 2024-02-27: 2; 2024-03-05: 5; 2024-03-17: 10; 2024-03-24: 20; 2024-03-31: 20
| Document updated design | 0% |  | Armando | 2024-02-13: 2; 2024-02-20: 2; 2024-02-27: 2; 2024-03-05: 5; 2024-03-10: 2
| Test product | 0% |  | David, Ethan | 2024-02-13: 5; 2024-02-20: 3; 2024-02-27: 5; 2024-03-05: 3; 2024-03-10: 5; 2024-03-24: 8; 2024-03-31: 5; 2024-04-07: 20
Final report | Presentation preparation | 0% |  | Everyone | 2024-03-31: 10; 2024-04-07: 20; 2024-04-25: 10; 2024-04-29: 10
| Poster preparation | 0% |  | Everyone | 2024-03-31: 10; 2024-04-07: 10; 2024-04-29: 10
| Final report submission to D2L and project owner | 0% |  | Everyone | 2024-04-07: 10; 2024-04-29: 5
|  |  | Total work hours | 542 | 40 | 42 | 21 | 50 | 37 | 54 | 58 | 32 | 30 | 38 | 45 | 60 | 10 | 25
* formally define how you will develop this project including source code management
Legend
Planned
Delayed
Number | Work: man hours